ОТЧЕТ

о реализации Проекта благоустройства «ДФГ-2021» в муниципальном образовании сельского поселения «село Усть-Хайрюзово»

наименование Проекта: **УСТАНОВКА И ОБУСТРОЙСТВО СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ ОТКРЫТОГО ТИПА**

Общая сметная стоимость проекта и проведение сопутствующих мероприятий, необходимых для реализации проекта

| *Наименование мероприятий* | *Сроки реализации* | *Исполнитель работ, услуг* | *Примечание* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Определение подрядчика на устройство земельного участка под обустройство спортивной площадки открытого типа (на открытом воздухе) | | | |
| 1.1. проведение определенным по НММЦ Подрядчиком работ по сносу ветхого бесхозяйного здания (сооружения), освобождению территории от строительного мусора, подготовка земельного участка под обустройство | Март-май  2021 | Индивидуальный предприниматель  Сараева Севда Халифа Кызы | Договор № 377/2021 от 11.05.2021, заключенный на сумму 240 000,00 рублей 00 коп. Подрядчиком выполнен в полном объеме 31.05.2021 года: бесхозяйное здание снесено, строительный мусор вывезен на полигон-свалку ТБО (в 1,7 км от поселка), ЗУ под обустройства площадки подготовлен путем планирования и наката ПГС в объеме 9,5 тн, повторного профилирования территории.  Договор исполнен в объеме 240,00 тыс. рублей за счет собственных средств бюджета поселения. |
| 1.2. Проведение определенным по НМЦ (запрос коммерческого предложения) Кадастровой службой кадастровых работ, изготовление межевого плана ЗУ, проекта межевания территории (ПМТ) для образования земельного участка из земель государственной собственности с целевым назначением ЗУ под обустройство спортивной площадки открытого типа | Июнь-август  2021 года | Индивидуальный предприниматель  Коркин Олег Георгиевич | Муниципальный контракт №24/2021 от 09.07.2021, заключенный на сумму 45000,00 рублей 00 коп., на проведение кадастровых работ по межеванию ЗУ и изготовлению ПМТ Исполнителем осуществлен в срок: ПМТ №04/2021 ЗУ 82:01:000015:1077 передан Заказчику и в Уполномоченный орган Исполнено за счет средств районного бюджета ТМР. |
| 1.3. Проведение в сельском поселении «село Усть-Хайрюзово» публичных слушаний (общественных обсуждений) и утверждение проекта межевания территории (ПМТ) уполномоченным органом | Июнь сентябрь  2021 года | Уполномоченный орган: КУМИ администрации муниципального образования «Тигильский муниципальный район» | Публичные слушания (общественные обсуждения) на тему «Об утверждении ПМТ 04/2021 для образования ЗУ (постановление АТМР от 03.09.2021 №306) проведены. Результаты ПС с рекомендациями размещены на сайтах поселения и АТМР. |
| 1.4. Подготовка технического задания на приобретение уличных тренажеров, воркаутов и установку спортивной площадки открытого типа на определенном земельном участке | Март -апрель 20 | Арсланова Р.М. | В установленный срок подготовлено техническое задание на приобретение уличных тренажеров и установку спортивной площадки открытого типа. С Аукционная документация, сметные расчеты в установленном порядке размещены на официальном сайте zakupki.gov.ru (ИКЗ 213820200040082020100100040014299244) |
| 2. Определение подрядчика на обустройство спортивной площадки на обозначенном земельном участке в с. Усть-Хайрюзово, Тигильский район, Камчатский край (техническое задание, процедуры, заключение договора (муниципального контракта) по результатам торгов) | До начала мая 2021 | По результатам ЭА Муниципальный контракт №01338300005421000029 от 30.04.2021 заключен с ООО «СМУ-15». Сумма контракта – 2 929 300, 00 рублей | Сумма в объеме 2929 300,00 рублей выделена бюджетом Камчатского края на реализацию проекта.  Обеспечение контракта – банковская гарантия на сумму 146 465,00 рублей:  Срок действия контракта с 01.05.2021 по 30.09.2021.  Спецификация поставленных Подрядчиком товаров прилагается отдельным файлом. |
| 3. Реализация проекта силами «Спортивная площадка открытого типа» силами определенных поставщиков (поставка указанных оборудования и материалов в с. Усть-Хайрюзово) | По 30.09.2021 | Поставщик, контроль комиссионный | Подрядчиком СМУ-15 работы в установленные сроки завершены не были (причина: отсутствие транспортного сообщения между заводом-изготовителем оборудования и с. Усть-Хайрюзово). Фактически работы подрядчиком завершены в октябре 2021 года. |
| 4. Отчетная, контрольная и презентационная деятельность по реализации проекта. Итоги реализации проекта. | Сентябрь-  Октябрь 2021 | Бухгалтерия Администрации, Арсланова Р.М. | Презентация проекта в натуре 31 октября 2021 года. |